## Estimations
Name | Type | Carlos | Neo | Fran | Final | Comments
Scaffolding | Infrastructure | 2 | 2 | 1 |  | Creacion del proyecto, standard de nombres, estructura
Models | Entity | 7 | 4 | 3.5 |  | Crear los modelos vacios con las propiedades | Medida minima de tiempo | 1/2 hora
Interfaces | View | 1.5 | 2 | 1 |  | Crear las interfaces de los servicios y repositorios
UI | View | 4 | 4 | 3 |  | Definir el framewrok de diseño, crear plantillas
Security | Infrastructure | 2 | 2 | 2 |  | Servicio de identidad
Source Control | Infrastructure | 1 | 0.5 | 0.5
Logging - Audit | Infrastructure | 1 | 1 | 1
UserView | View | 6 | 5 | 5
LoginView | View | 3 | 3 | 2.5
LogoutView | View | 1 | 1 | 1
BorrowView | View | 5 | 4 | 5
ProductView | View | 5 | 5 | 5
SharedPlaceView | View | 10 | 12 | 8
ScoreView | View | 3 | 4 | 3
LogController | Controller | 6 | 5 | 7 |  |  | View Incluye ->
UserController | Controller | 6 | 5 | 7 |  |  | Controller Incluye ->
ProductController | Controller | 8 | 6 | 6 |  |  | Repository incluye ->
BorrowController | Controller | 6 | 6 | 6
BorrowPlaceController | Controller | 7 | 8 | 7
UserEntity | Entity | 1 | 0.5 | 0.5
UserRepository | Entity | 2 | 1 | 2
ProductEntity | Entity | 1 | 0.5 | 0.5
ProductRepository | Entity | 2 | 1 | 2
BorrowEntity | Entity | 1 | 0.5 | 0.5
BorrowRepository | Entity | 2 | 1 | 2
SessionEntity | Entity | 1 | 0.5 | 0.5
CommentEntity | Entity | 1 | 0.5 | 0.5
ScoreEntity | Entity | 1 | 0.5 | 0.5
CoordinateEntity | Entity | 1 | 0.5 | 0.5
Total |  | 97.5 | 86 | 84

## UserCases-Status
Controller | UseCase | Status | Tested | Comments
Identity | Createuser | Done
Identity | ActivateUser | Done |  |  | Que falta |  | Must have
Identity | DeactivateUser | Done
Identity | UserLogin | Done |  |  | Pantallas |  | Coordenadas
Identity | UserLogout | Done |  |  | Fecha Alta Comentario, eliminar locked del product |  | Azure Function para pasar los productos a Shary cuando estan cerrados los borrows. Nuevo estado CLOSE para el borrow
Identity | RecoveryPassword | Done |  |  | Test Funcionales Borrow | Carlos
Identity | SetNewPassword | Done |  |  | Casos de uso nuevos | Neo
Identity | ShowUserProfile | Done |  |  | Release azure
Product | CreateProduct | Done |  |  |  | GitAction
Product | ShowProductDetails | Done |  |  |  | Alocar servicios
Product | UnSharedProduct | Done |  |  | Revisar Diagramas RUP
Index | AccessBorrowPlace | Done |  | Tiene una partial view precargada en el Index | Protipo de pantallas nuevos casos de uso
Index | SearchInBorrowPlace | Done
Borrow | CreateBorrow | Done
Borrow | ConfirmBorrow | Done |  |  | Documentacion - con Luis
Borrow | AddCommentToBorrow | Done |  |  | Como levantar la primera version de la BBDD, estrategia de implementacion
Borrow | RejectBorrow | Done
Borrow | SetScoreBorrow | Done |  |  | Enfoque Comparativa DDD
Borrow | EditBorrow | Done |  | Sin caso de uso
Borrow | ShowBorrowList | Done |  |  | Docker Compose | Fran
Borrow | ShowBorrowDetail | Done |  |  | SonarQube
Borrow | ShowOwnerDetail | Done |  | Cargar los borrows de un lender y mostrar su score average
Product | ShowProductList | Done
Identity | UpdateUserProfile | Done
Product | DeleteProduct | Done |  | Sin caso de uso
Product | EditProduct | Done |  | Sin caso de uso
Borrow | CloseBorrow |  |  | SIn caso de uso, se llamara desde el Azure Function(Serverless)